## 附表1
单位：万元
责任部门 | 项目名称 | 全市目标任务 | 全市任务 完成合计 | 全市任务完成比例 | 分区县任务完成情况 | [8 empty] | 计划投资 | 全市完成投资总额 | 投资完成率 | 分区县投资完成情况 | [8 empty] | 备注
[5 empty] | 市直 | 屯溪区 | 黄山区 | 徽州区 | 歙县 | 休宁县 | 黟县 | 祁门县 | 开发区 |  |  |  | 市直 | 屯溪区 | 黄山区 | 徽州区 | 歙县 | 休宁县 | 黟县 | 祁门县 | 开发区
市文旅局 | 15分钟阅读圈建设 | 建设14个城市阅读空间，以市区、县城为基本单位，初步形成“15分钟阅读圈”，构建全民阅读服务体系。 | 完工4个 | 28.57% | / | 孔乙己书店、屯溪区图书馆、占川书局、举人书店完成建设。亚朵酒店书吧完成环境打造、配置1000册图书，下一步加大图书采购力度，争取早日完成。 | 目前建设“15分钟阅读圈”相关硬件设备正在采购中，拟采购：自助借还办证一体机、冷暖空调、业务服务电脑、图书报刊架等，上半年拟线上采购5万元图书。 | 基本具备“五有”：建筑面积3745.96平方米，使用面积为1873平方米；馆藏图书总量8.5万余册（含分馆藏书），每年新增图书2000—3000册；实行常年免费开放，年度常态化阅读活动12场以上；读者满意度90%以上；平均每天到场读者50人以上。2022年1—4月到馆读者5953人次，新增持证读者40人（现有持证读者合计5264人），文献流通6509册次，举办培训、展览、读者服务活动及进基层活动10场次，参与活动读者520人次。 | 三个阅读空间硬件建设部分基本完成，下一步按照上级相关要求，添加书籍，确保达标。 | 已确定项目建设方案， 工作组，已启动施工。 | 正在清理活动室内原有旧电脑、桌椅等,新设备正在采购中。 | 县图书馆：进行图书购置。北街社区：开展前期准备。 | / | 281.6 | 198 | 70.31% | 0 | 140 | 0 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 0 | 市直、开发区2022年度无建设项目。